РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

| 07 июня 2023г. | № 159 |  | ст. Тацинская |
| --- | --- | --- | --- |
| О реорганизации образовательных организаций |  |

В соответствии с постановлением  Администрации Тацинского от  06.06.2023  № 494 «О реорганизации образовательных организаций Тацинского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Начать с 09.06.2023 г.  процедуру реорганизации образовательных организаций Тацинского района.

- Утвердить состав комиссии по  реорганизации образовательных организаций (приложение № 1).

- Руководителям МБДОУ  Ковылкинским д/с «Колосок» Одинцовой Е.Н., МБОУ Ковылкинской СОШ Пузановой О.А.:

- обеспечить выполнение мероприятий по реорганизации образовательных организаций согласно приложению № 2;

- завершить процедуру реорганизации 10.09.2023 года.

- Ведущему специалисту Отдела образования  Шукшиной М.А.  обеспечить контроль выполнения мероприятий по реорганизации образовательных организаций.

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования

Администрации Тацинского района                                И.С. Харламова

Проект приказа подготовлен

вед.спец. Шукшиной М.А.

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

от 07.06.2023 № ______

Состав

комиссии по реорганизации образовательных организаций

Харламова И.С. – председатель комиссии;

Банько А.Ю. – член комиссии;

Иванова С.Н. – член комиссии;

Шукшина М.А. -  член комиссии.

Приложение № 2

к приказу Отдела образования                                                                                                                                                                                                                           от 07.06.2023 № ______

ПЛАН

мероприятий по реорганизации образовательных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по реорганизации путем присоединения МБДОУ Ковылкинского д/с к МБОУ Ковылкинской СОШ | Отдел образования Администрации Тацинского района | В течение 2 дней с момента принятия решения о реорганизации |
| 2 | Письменное уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации муниципальных бюджетных образовательных организаций | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | В течение 3 дней с момента принятия решения о реорганизации |
| 3 | Письменное уведомление внебюджетных фондов за уплатой страховых взносов, о начале процедуры реорганизации. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | В течение 3 дней с момента принятия решения о реорганизации |
| 4 | Письменное уведомление кредиторов и дебиторов о начале процедуры реорганизации. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | В течение 5 дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц |
| 5 | Уведомление в установленном порядке работников о реорганизации учреждений. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | не менее чем за 2 месяца до окончания процедуры реорганизации |
| 6 | Двукратное с периодичностью один раз в месяц размещение в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомлений о реорганизации образовательных организаций. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | Первое опубликование – в течение недели с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о начале процедуры реорганизации учреждений |
| 7 | Подготовка актов приема – передачи, материальных ценностей, объектов движимого имущества. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | В течение 2 недель с момента принятия решения о реорганизации |
| 8 | Переоформление лицензии в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | МБДОУ Ковылкинский д/с, МБОУ Ковылкинская СОШ | До 01.09.2023 г. |